Świetlica wiejska, Świerzno

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022- 2023

| L.p. | Zakres działań | Realizujący zadanie | Sposób realizacji | Termin realizacji | Element planu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spotkanie w Urzędzie Gminy Świerzno dotyczące Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Urząd Gminy w Świerznie | Udział w spotkaniu dotyczącym realizacji Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1.03.2022 | Świetlica wiejska w Świerznie |
| 2. | Wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności | Urząd Gminy w Świerznie | Delegowanie uprawnień przez Wójta Gminy Świerzno poszczególnym pracownikom | 1.03.2022 | Świetlica wiejska w Świerznie |
| 3. | Szkolenie koordynatora w zakresie realizacji UzD | Urząd Gminy w ŚwierznieKoordynator dostępności | Udział w szkoleniu dotyczącym realizacji UzD. | 31.03.2022 | Świetlica wiejska w Świerznie |
| 4. | Samokształcenie koordynatora dostępności w zakresie realizacji Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator dostępności | Zapoznanie się z przepisami związanymi z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz publikacjami dotyczącymi wdrażania UzD | Realizacja w całym okresie działania | Świetlica wiejska w Świerznie |
| 5. | Diagnoza dostępności cyfrowej | InformatykKoordynator dostępności | Analiza dokumentów zamieszczonych na stronie portalu samorządowego | 31.03.2022 | Świetlica wiejska w Świerznie |
| 6. | Analiza danych zawartych w Deklaracji Dostępności zamieszczonej na stronie placówki w BIP | InformatykKoordynator dostępności | Uaktualnienie informacji zawartych w Deklaracji Dostępności (Dostępność architektoniczna) | 31.03.2022 |  Świetlica wiejska w ŚwierznieŚwietlica wiejska w Świerznie |
| 7. | Diagnoza dostępności architektonicznej poszczególnej placówki | Koordynator dostępnościAudytor | Ocena dostępności architektonicznej w świetlicy wiejskiej w Świerznie | 23.02.2022 | Świetlica wiejska w Świerznie |
| 8. | Diagnoza dostępności informacyjno – komunikacyjnej świetlicy wiejskiej w Świerznie | Koordynator dostępności | Ocena dostępności informacyjno-komunikacyjnej w świetlicy wiejskiej w Świerznie | 23.02.2022 | Świetlica wiejska w Świerznie |
| 9. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej | Koordynator dostępnościInformatykInne osoby zgodnie z bieżącymi potrzebami | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z aktualnymi potrzebami | Realizacja w całym okresie działania | Świetlica wiejska w Świerznie |
| 10. | Uzyskanie danych zbiorczych do Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator dostępności | Uzyskanie danych dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w poszczególnych placówkach oraz uwag dotyczących wprowadzenia dalszych ulepszeń w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | 23.02.2022 | Świetlica wiejska w Świerznie |
| 11. | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator dostępności | Sporządzenie i podanie treści Raportu do publicznej wiadomości na stronie placówki w BIP | 31.03.2022 | Świetlica wiejska w Świerznie |